УТВЕРЖДЕН

Приказом № 375(а) от 01.09.2016

План мероприятий

(«дорожная карта»)

по обеспечению условий развития доступной среды в МАОУ – СОШ № 2

на 2016 – 2018 гг.

- Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов образовательных и воспитательных услуг.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Анализируя созданные условия для детей-инвалидов в системе образования,

В.В. Путин ставит следующие задачи: «Уже к 2016 году количество школ, в которых создана безбарьерная среда, должно вырасти более чем в 8 раз – с 1,2 тыс. сегодня до 10 тыс. У нас сегодня доля  общеобразовательных учреждений в которых создана универсальная безбарьерная среда составляет всего 2,5%».

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации

«Доступная среда» на 2011–2015 годы к 2016 году доля общеобразовательных  учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве

общеобразовательных учреждений, должна составить не мене 20%. В рамках  государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению

проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Таким образом, перед  школой встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми  маломобильными  категориями  детей- инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую решить возможно только через целенаправленное планирование деятельности образовательного учреждения.

Цель плана:

обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов зрения, слуха.

Задачи:

- Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.

- Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

Ожидаемые результаты:

- Обеспечение  равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.

- Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.

- Повышение качества жизни инвалидов.

- Перечень  мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов  МАОЛУ – СОШ № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия. |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка паспортов доступности | ЗХ | июль 2016г. | Наличие актуальной информации об условиях доступности среды |
| 2 | Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка и реализация перспективного плана мероприятий. | Администрация школы, ответственное лицо | июль- август 2016г. | Разработка плана |
| 3 | Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями | ЗДУР | Август – сентябрь 2016 г (ежегодно) | Актуализация данных |
| 4 | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов | директор | Сентябрь 2016 . | Закрепление ответственных исполнителей |
| 5 | Внесение предложений по использованию инклюзивного образования в образовательную деятельность школы | ЗДУР | Июль – сентябрь2016 г | Корректировка рабочих программ |
| 6 | Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов» | директор | В течение всего периода | Информированность участников образовательных отношений |
| 7 | Совещание при администрации по вопросу реализации плана | администрация | ноябрь 2016г. | Информирование педагогов, изменение парадигмы мышления пед.работников |
| 8 | Внесение изменений в должностные инструкции | Инспектор по кадрам | октябрь 2016г. | Конкретизация деятельности пед.работников в организации работы с детьми - инвалидами |
| 9 | Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми-инвалидами | ЗДУР | постоянно | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 10 | Формирование образовательной программы | ЗДУР | Июль – август 2016 г. | Готовность к работе (программно-методические условия для обучения детей-инвалидов) |
| 11 | Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | ЗДУР ЗДВР учителя-предметники классные руководители | постоянно | Реализация права на инклюзивное образование |
| 12 | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам. | Хакимова Н.В. Рогачкова Е.В. Классные руководители | В течение всего периода | Удовлетворённость образовательным учреждением |
| 13 | Создание волонтерских групп в образовательном учреждении с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ОВЗ | Хакимова Н.В. Рогачкова Е.В. Классные руководители | В течение всего периода | Социальная адаптация |
| 4.3. | Введение в штатное расписание дополнительных ставок учителей-логопедов, педагогов- психологов, дефектологов; | Измоденова Т.М. | 2016-2017уч.г. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| Развитие материально – технических условий |  |  |  |  |
| 1 | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности школьной среды для детей - инвалидов, оценка потребности в устранении | ЗХ | Июль 2016г. | Планирование целевых субсидий на 2016-2018г.г. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации: - установка наружного пандуса и реконструкция входных групп; - установка поручней вдоль стен 1 этажа; - разметка контрастных полос по полу; - капитальный ремонт туалетных комнат | ЗХ | 2016г. | Подготовка финансово –нормативной базы |
| 3 | Установка пандуса наружного с реконструкцией входа в школа | ЗХ | 2017г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| 4 | Установка мобильного подъемника, покрытия крыльца | ЗХ | 2018г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| 5 | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание | ЗХ | 2016г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| 6 | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | ЗХ | 2017г. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 7 | Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху и зрению, с нарушениями опорно –двигательного аппарата | директор | 2018г. | Готовность к работе школы с отдельными категориями детей |